## Лист1
План работ МКД по ул. Бестужева-Марлинского 7/5 на 2021 г.
№ | Виды работ | Сроки | Выполнение
Содержание общего имущества
1 | Осмотр общего имущества: Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП). | плановые -весенний/осенний; внеплановые | Выполнено
2 | Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях, оформление паспорта готовности к ОЗП: промывка системы теплоснабжения. | июль 2021 г. | Выполнено
3 | Техническое обслуживание общего имущества дома: Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания. | Экспертное заключение обследования несущих конструкций фундаментов; Замера температур грунтов. | Выполнено
4 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: Осмотры проходов, выходов. | 1 раз в год | Выполнено
Текущий ремонт
5 | Водоснабжение: Ремонт или частичная замена инженерных сетей. | август 2021 г. | Замена запорной арматуры ХГВС, выполнено
6 | Водоотведение: Ремонт или частичная замена инженерных сетей. | летний период 2021 г. | Частичное утепление КНС трубы; Частичная замена трубы с чугуна на пластик, выполнено
7 | Теплоснабжение: Ремонт или частичная замена инженерных сетей. | 2021 г. | Замена стояка ЦО; Замена заполной арматуры центральных стояков
8 | Электроснабжение: Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, тех.этажа, электрощитовых. | летний период 2021 г. | Установка датчиков освещенности 6 подъездов, выполнено
9 | Частичный ремонт кровельного покрытия. | по потребности | Выполняется по заявлениям собственников
10 | Отделка цокольного этажа 5, 6 подъезда. Частичные штукатурно-малярные работы. | 5 подъезд выполнено | 5 подъезд выполнено, ноябрь 2021 г.
Благоустройство придомовой территории
11 | Подготовка к Новому Году, установка елки на детской площадке. | ноябрь 2021 г. | Выполнено
12 | Уборка придомовой территории от мусора, листвы, наледи, снега. | по графику | Выполняется
13 | Сброс снега с крыши, вывоз снега с придомовой территории с привлечением спец.техники. | 2021 год | Выполнено
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД
14 | Уборка мест общего пользования. | по графику | Выполняется
15 | Дезинсекция и дератизация. | 1 раз в месяц | Выполняется
16.1. | Установка дополнительной камеры видеонаблюдения | 3 квартал 2021 года | Выполнено
18 | Установка доводчиков (ремонт), пружин, уплотнителя на дверях. | 4, 6, 5 подъезд-доводчики | Выполнено
19 | Энергосбережение в подъезде МКД по средствам установки светодиодных светильников с датчиками движения. | взамен старых светильников во 2 и 5 подъезде. | Выполняется